## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Xây dựng hệ thống email tự động | Tạo hệ thống email. Quyết định chọn host | Cường + Anh | Closed | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
| Viết các mẫu email | Bảo + Hoằng | Closed | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1
| Total |  |  | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2
Sprint Goal
Some sprint goal