## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Xây dựng giao diện | Chọn các mẫu cần cho vào website | Cường | Closed | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| Chọn template | Bảo | Closed | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Design website | Hoằng | Closed | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2
| Total |  |  | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3
Sprint Goal
Some sprint goal