## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Thêm chức năng Like / Dislike | Cập nhật giao diện | Hoằng | Closed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tính toán khi like / dislike thì nhóm tin nào sẽ hiện nhiều hơn hay ít hơn | Cường | Closed | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1
Thêm tính năng kết bạn, comment, share | xây dựng cơ sỡ dữ liệu người dùng | Anh | Closed | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
| Cập nhật giao diện | Bảo | Closed | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
| Total |  |  | 18 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3
Sprint Goal
Some sprint goal