## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Xây dựng hệ thống tài khoản | Cho phép người dùng đăng nhập đăng xuất | Bảo | Closed | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Quản lí thông tin với mỗi người dùng | Hoằng | Closed | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1
| Total |  |  | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
Sprint Goal
Some sprint goal