## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Xây dựng hệ thống dữ liệu | Chọn tin tức từ các nguồn nào | Anh | Closed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
| Làm sao để lấy nội dung từ nguồn tin | Hoằng | Closed | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Xây dựng công thức tính độ khó của bảng tin | Tính độ khó của từng từ vựng | Cường | Closed | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
| Tính độ khó của bài báo từ đó khó của từ vựng | Bảo | Closed | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
| Total |  |  | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3
Sprint Goal
Some sprint goal